## Blad 1
2010-06-29
Aktivitetsplan för Midsommar
Kontrollera med kassören vilken budget som finns
Gör en egen budget för priser, inköp, intäkter
Kontrollera att midsommarstången, kilar, stenar för att hållla stången på plats samt ringarna är ok
Finns ståltråd, gul/blå band,dukar,tejp alt häftapparat, flaggor, sopsäckar, block, pennor mm
2 pallar att lägga stången på
Finns samtliga saker till aktiviteter och lekar
Sätt upp Inbjudan på anslagstavlorna samt skicka en till webbmaster
Boka musikanläggning
Boka Musiker. Peter Christiansen brukar vilja hjälpa till
Dansledare samt konferencier utses
Lotteriringar, köp så många 200 lottersringar som möjligt
En present till musikerna som tack för hjälpen.
Klipp och kratta stranden
Stolar till spelmännen
Stolar och bänkar till besökare
Bord för priser
5:- för barn och 10:- för vuxna på aktiviteter
10:-/lott. Ibland 20:-/lott om priset har varit extra fint
Nedanstående rekvisita finns
2 st piltavor
1 st bollplank
1st plank för porslinkastning. Porslin kan köpas på blocket. Ex. Chokladkaka Lidel 4,90 ca 30 st därefter klubbor
Radiostyrd bil. Vita koner finns till detta. Dock inte bilen. Lånas? Radiostyrd båt?
2 st Ringkastning
Fiskdamm. Fiska 3 lika färger. Vinst varje gång. 300 st klubbor inköptes på Willys till en billig peng
Överblivna klubbor kan delas ut på fixardagen.
3 st åror med hål i finns för att sätt klubborna i
12 st blå plastkoner
Kanada Road Race.5 lag. Ett lag från varje gata. 3 personer i varje lag . Rycka ner klädnypor med munnen därefter
gå med skidorna i en bana och sist springa fram och rycka åt sig vandringspriset - en åra.
Spikslagning. Hammare 3st finns i ladan. Spik i sjöboden.
Dragkamp
Säckhoppning
Lotteriutdelningen har en förmåga att bli lång. Vad kan göras åt det?
Behövs det 1:a 2:a och 3:e pris på lotterna?
Räcker det med ett pris på boll,pil och ringkastning?
Har vi många barn och ungdommar på området eller ska vi har mer vuxenhinkar?
Kan lotteriutdelningen ske lite då och då istället för allt på slutet?
Vi har haft: 3 sprit 3 vuxen 2 ungdom 2 barn samt ibland något extra
Tips: märkta askar som lotterna töms i vartefter ringarna blir färdigsålda
Samtliga arrangörer städar Stranden samt sätter tillbaka sakerna på sina rätta platser i Ladan!
Ekonomisk redovisning sker till Kassören
Logdans arrangeras om årets arrangörer så vill.
Kulörta lyktor finns att sätta upp samt CD spelare
Kontakta ansvarig för Ladan om Logdans skall annordnas